## Industry Burndown
Industry Burndown
Aditya Raj - SQL Test Automation Project
|  | Hours per Week |  | Remaining Hours
# | Week | Planned | Actual | Planned | Actual
7 | 2021-04-05 | 2 | 1.5 | 300 | 300
8 | 2021-04-12 | 30 | 26.5 | 270 | 273.5
BK | 2021-04-19 | 30 | 17 | 240 | 256.5
BK | 2021-04-26 | 30 | 21 | 210 | 235.5
9 | 2021-05-03 | 30 | 34 | 180 | 201.5
10 | 2021-05-10 | 30 | 36.5 | 150 | 165
11 | 2021-05-17 | 30 | 31 | 120 | 134
12 | 2021-05-24 | 30 | 32 | 90 | 102
13 | 2021-05-31 | 30 | 31.5 | 60 | 70.5
14 | 2021-06-07 | 30 | 42.5 | 30 | 28
15 | 2021-06-14 | 30 | 31.5 | 0 | -3.5
16 | 2021-06-21 | 7 | 7 | -7 | -10.5
Total Industry Hours: |  |  | 312

## Academic Burndown
Academic Burndown
Aditya Raj - SQL Test Automation Project
|  | Hours per Week |  | Remaining Hours
# | Week | Planned | Actual | Planned | Actual
1 | 2021-02-22 | 11 | 4 | 200 | 200
2 | 2021-03-01 | 11 | 4 | 189 | 196
3 | 2021-03-08 | 11 | 4 | 178 | 192
4 | 2021-03-15 | 11 | 4 | 167 | 188
5 | 2021-03-22 | 11 | 8 | 156 | 180
6 | 2021-03-29 | 11 | 45 | 145 | 135
7 | 2021-04-05 | 11 | 13.5 | 134 | 121.5
8 | 2021-04-12 | 11 | 5 | 123 | 116.5
BK | 2021-04-19 | 11 | 3 | 112 | 113.5
BK | 2021-04-26 | 11 | 18 | 101 | 95.5
9 | 2021-05-03 | 11 | 22.5 | 90 | 73
10 | 2021-05-10 | 11 | 12 | 79 | 61
11 | 2021-05-17 | 11 | 26 | 68 | 35
12 | 2021-05-24 | 11 | 8 | 57 | 27
13 | 2021-05-31 | 11 | 4 | 46 | 23
14 | 2021-06-07 | 11 | 2 | 35 | 21
15 | 2021-06-14 | 11 | 12 | 24 | 9
16 | 2021-06-21 | 11 | 34 | 13 | -25
Total Academic Hours: |  |  | 229
Total Hours: |  |  | 541
Weekly Meetings (Hours): |  |  | 11